## Лист1
|  | 1 месяц |  | 2 месяц |  | 3 месяц |  |  | Приоритет задачи: | Зарплата за весь проект: | Итого
команда | задачи | 1-2 неделя | 3-4 неделя | 1-2 неделя | 3-4 неделя | 1-2 неделя | 3-4 неделя | общее кол-во часов
анал. | Проанализировать продукты конкурентов | 35 | [5 empty] | 35 | 0 | 51428.5714 | 1559166.6667
| Проанализировать эффективность работы команды | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 21 | 1
| Проанализировать рынок пользователей | 40 | [5 empty] | 40 | 0
Senior fullstack Миша | Оптимизация производительности системы | 60 | [5 empty] | 60 | 0 | 533333.3333
| Разработка системы защиты персональных данных |  | 40 | 80 | 10 |  |  | 130 | 0
| Разработка функционала передачи данных пользователя |  |  |  | 70 |  |  | 70 | 1
| Разработка базы данных с логинами и паролями пользователей | 20 | 40 |  |  |  |  | 60 | 1
Middle fullstack Иван | Создание базы данных для хранения истории записей пользователя | 80 | 10 | 10 |  |  |  | 100 | 0 | 228571.4286
| Создание базы данных для хранения информации о мастере |  | 45 | 10 |  |  |  | 55 | 0
| Отправка уведомлений пользователю |  | 25 |  |  |  |  | 25 | 2
| Создание системы авторизации |  |  |  | 30 |  |  | 30 | 1
| Разработка механизма записи на услуги |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 1
| Регулярное резервное копирование данных |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 1
Junior fullstack тихон | Создание интерфейса отображения данных записи | 80 | 15 |  |  |  |  | 95 | 1 | 141964.2857
| Формирование портфолио мастеров |  | 45 | 5 |  |  |  | 50 | 1
| Разработка интерфейса механизма выбора услуг |  | 20 | 30 |  |  |  | 50 | 0
| Разработка блока с ценовым сегментом |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 1
| Организовать поддержку интерфейсов на разных языках |  |  | 15 | 25 |  |  | 40 | 2
UI designer Мишель из Франции | Создание нескольких комплектов дизайна интерфейсов в соответствии с use cases и современным тенденциям | 80 | 80 | 20 |  |  |  | 180 | 0 | 281250
| Создание тематических наборов дизайнов интерфейсов |  |  | 60 | 75 |  |  | 135 | 1
tester Соня Грибоедова | Проверка интерфейса на интуитивную понятность |  |  |  | 6 |  | 3 | 9 | 0 | 13095.2381
| Проверка работы функции отправки уведомлений |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 1
| Проверка качества работы функции записи на услугу | [5 empty] | 4 | 4 | 0
| Проверка регулярности копирования данных |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 1
tester Вадим | Проверка производительности системы |  | 7 |  | 3 |  |  | 10 | 1 | 23809.5238
| Проверка уровня защиты персональных данных |  |  |  |  | 8 | 8 | 16 | 0
| Проверка функции передачи данных в базу |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 1
| Проверка безопасности и вместительности базы данных пользователей и мастеров |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 8 | 0
manager тимлид Женя) | Составление и изменение плана работы участников команды | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 1 | 285714.2857
| Руководство над работой команды | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 432 | 0
| Составление отчетов о работе команды | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 2
UI designer | 150000 | 892.8571
junior engineer | 90000 | 535.7143
middle engineer | 120000 | 714.2857
аналитик хз чего | 90000 | 535.7143
менеджер | 100000 | 595.2381
тестировщик | 100000 | 595.2381
senior engineer | 280000 | 1666.6667